## Caso Completo
Proyecto: |  |  |  | ACME
Fecha Inicio: |  |  |  | 2018-06-23
Fecha Fin: |  |  |  | 2018-07-31
Número de días: |  |  |  | 38 | PD
Horas Presupuestadas del Proyecto (BAC): |  |  |  | 79250
ideal cuando 1 Ind. es > a 1
[7 empty] | ES-AT | EV-AC | SV/ES | CV/EV | ES/AT | EV/AC | y el otro es < |  | Ver abajo
|  | Datos a introducir |  |  | a calcular |  | Variaciones |  | %Atraso/Adelanto |  | Indicadores |  | Indice Costo - Cronograma |  | Ind. Desempeño Trabajo
Semana | Fecha | PV | EV | AC | ES | AT | SV | CV | SV% | CV% | SPI | CPI | CPI * SPI |  | TCPI
1 | 2018-06-30 | 4000 | 5000 | 4500 | 9 | 7 | 2 | 500 | 0.22222 | 0.1 | 1.2857 | 1.1111 | 1.4286 |  | 0.99331
2 | 2018-07-07 | 6000 | 7000 | 6000 | 15.5 | 14 | 1.5 | 1000 | 0.096774 | 0.14286 | 1.1071 | 1.1667 | 1.2917 |  | 0.98635
3 | 2018-07-14 | 10000 | 11000 | 16000 | 22 | 21 | 1 | -5000 | 0.045455 | -0.45455 | 1.0476 | 0.6875 | 0.72024 |  | 1.0791
4 | 2018-07-21 | 20000 | 18000 | 25000 | 27 | 28 | -1 | -7000 | -0.037037 | -0.38889 | 0.96429 | 0.72 | 0.69429 |  | 1.129
5 | 2018-07-28 | 40000 | 36000 | 50000 | 31 | 35 | -4 | -14000 | -0.12903 | -0.38889 | 0.88571 | 0.72 | 0.63771 |  | 1.4786
[7 empty] | >= 0 bueno | >= 0 bueno | >0 adelantad | >0 arriba | >= 1 bueno | >= 1 bueno | cerca de 1 es bueno |  | >1 es el % que me excedo
[7 empty] | < 0 malo | < 0 malo | <0 retrasado | <0debajo | < 1 malo | < 1 malo | alejado de 1 es malo |  | <1 es el % gastado
[10 empty] | del presup. | x c/$ planead | x c/$ invert
Tendencias
Acumulado SPI | [7 empty] | Acumulado CPI | [5 empty] | Acumulado TCPI
Cálculo de ETC (Estimación hasta la conclusión)
ETC1 | El proyecto se comportará como hasta la fecha medida | [6 empty] | ETC1 = (BAC - EV) / CPI
ETC2 | No se esperan variaciones en el futuro | [6 empty] | ETC2 = BAC - EV
ETC3 | El resto del proyectos se comportará según la combinación | [6 empty] | ETC3 = (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) |  |  | donde a y b son valores entre 0 y 1, ejemplo 0,5 y 0,5; 0,3 y 0,7, etc.
de CPI y SPI
ETC4 | Una nueva estimación de lo que resta hacer | [6 empty] | ETC4 = nueva estimación
Cálculo de EAC (Estimación a la conclusión) |  |  |  | EAC = AC + ETC |  |  |  | VAC = Variación a la conclusión = BAC - EAC
(son proyecciones) | [7 empty] | VAC% = VAC/BAC
|  | EAC |  | VAC |  |  | VAC%
Pronóstico 1 |  | 110069.4444 |  | -30819.4444 |  |  | -0.38889
Pronóstico 2 |  | 93250 |  | -14000 |  |  | -0.17666
Pronóstico 3 (a=1 y b=1) |  | 117820.3405 |  | -38570.3405 |  |  | -0.48669
Pronóstico 4 |  | AC + nueva estimación
|  |  |  | <0 adicionar $ |  |  | <0 % excedido
|  |  |  | >0 ganancia |  |  | >0 % ganancia
Cálculo del Tiempo estimado para culminar (Δt TTC) |  |  |  | EACT
PD / SPI(t) | 38 dividido último SPI |  | 42.9032 | días
Fórmulas anteriores
EACT = (BAC / SPI) / (BAC / Unidad Tiempo) |  |  |  | EACT = |  |  | 42.9032 | días
Unidad Tiempo (meses, semanas o días)
otra fórmula = |  | tiempo utilizado + (tiempo planeado total - tiempo utilizado x SPI) / SPI | [7 empty] | 42.9032 | días
|  | donde tiempo utilizado = |  | 28
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI)
TCPI = | (BAC – EV) / (BAC – AC) |  | si se mantiene el BAC | [6 empty] | TCPI = | 1.4786 |  | me excedería un 48% al final del proyecto
TCPI = | (BAC – EV) / (EAC – AC) |  | si BAC deja de ser viable, toma la EAC pronosticada y aprobada | [6 empty] | TCPI = | 0.63771 | (Pronos 3) | con el nuevo presup aprobado gastaría un 65%, tendría una reserva de 35%
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## Ejercicio 1
Tienes un proyecto para construir un nuevo cerco. El cerco, tal como se muestra a la izquierda, tiene cuatro lados.
Cada lado tardará un día en construirse y el presupuesto es de $1.000 por lado.
La planificación contempla que cada lado se complete uno después del otro. Hoy es el final del día 3.
Diagrama de Estado
Donde: PS y PF son Comienzo Planificado y Final Planificado. S y F: Inicio y Fin Real
| Qué es? | Valor | Cálculo
| PV | 3000 | 1000 x 3 | Valor Planeado
| EV | 2500 | 1000 + 1000 + 50% del 3° lado | Valor Ganado
| AC | 2800 | 1000 + 1200 + 600 | Valor Actual
| BAC | 4000 | 1000 x 4 | Presupuesto Estimado
| ES | 2.5 | 2 DÍAS Y MEDIO
| %Avan Plan | 0.75 | PV / BAC | % Avance Planificado
| %Avan Real | 0.625 | EV / BAC | % Avance Real
| CV | -300 | EV - AC | Varianza de Costo
| CPI | 0.89286 | EV / AC | Indice de Performance del Costo
| CV% | -0.12 | CV/EV | %CV
Fórmulas viejas, no usarlas | SV($) | -500 | EV -PV | Varianza del Cronograma
| SPI($) | 0.83333 | EV / PV | Indice de Performance del Cronograma
| SV($)% | -0.16667 | SV / PV | %SV
| SV(t) | -0.5 | ES - AT
| SPI(t) | 0.83333 | ES / AT
| SV(t)% | -0.16667 | SV(t) / AT
| ETC1 | 1680 | (BAC - EV) / CPI | El resto del trabajo se comportará como hasta ahora
| ETC2 | 1500 | BAC - EV | El resto del trabajo no sufrirá cambios
| ETC3 | 2016 | (BAC - EV) / (a%.CPI x b%.SPI) | El resto del trabajo dependerá del CPI y SPI
| ETC4 | 1750 | Una nueva estimación | Valor puesto a mano
| EAC | 4480 | AC + ETC (elegido) | Se eligió el ETC1
| VAC | -480 | BAC - EAC | Diferencia en dinero entre los Presupuestos
| TCPI | 1.25 | (BAC – EV) / (BAC – AC) | Indicador para Completar el Desempeño del Costo
| TCPI | 0.89286 | (BAC – EV) / (EAC – AC) | para un EAC aprobado
Fórmulas viejas, no usarlas | EACT | 4.8 | (BAC / SPI) / (BAC / Unidad Tiempo) | Cálculo del tiempo total del Proyecto
| EACT | 4.8 | tu + (t.plan total - tu x SPI) / SPI | otra fórmula
| EACT(t) | 4.8 | PD / SPI(t)
| TSPI | 1.5 | (BAC − EV) ⁄ (BAC − PV) | Indicador para Completar el Desempeño del Cronograma